## SmlsMai2018
1 Présentation du Projet
•Le projet du métro léger s’inscrit dans le cadre du développement urbain de l’agglomération de Sfax ; •Les 7 communes qui la composent regroupaient plus de 600 000 habitants en 2014, et seraient de l’ordre de 810 000 habitants à l’horizon 2030 (selon l’étude du PDU du Grand Sfax) ; •L’étude de faisabilité d’un système de TCSP écologiquement viable dans l’agglomération de Sfax réalisée en 2014, ainsi que le plan de déplacements urbains du Grand Sfax à l’horizon 2030 ont révélé la nécessité d’un système de transport en commun composé de lignes de tramway et de bus en site propre (BHNS); •Le réseau retenu à l’horizon de 2029 est composé de 5 lignes de TCSP, 2 en mode de Tramway et 3 en mode BHNS (Bus à Haut Niveau de Services) : •Ligne T1 de tramway : la ligne « El Ons » - Aéroport, ligne considérée prioritaire ; • Ligne T2 de tramway : elle emprunte l’axe de la route de Gremda et se boucle du côté Ouest avec la ligne T1 et la BH3, avec un arrêt devant la gare SNCFT dans le but de desservir le pôle multimodal ; • Ligne BH3 de BHNS : corridor vers Taparura et Sidi Mansour, ligne considérée également prioritaire ; • Ligne BH4 de BHNS : itinéraire sur la route de Menzel Chaker. Le terminus est proposé à la gare routière avec une connexion avec l’ensemble des lignes ; • Ligne BH5 de BHNS : itinéraire sur la route de Mahdia avec un terminus au centre-ville au niveau du pôle multimodal de la gare SNCFT.
Figure 1 : Le réseau de TCSP dans la ville de Sfax
2 Présentation de la mission du Bureau d’études SYSTRA-STUDI
Cette mission porte sur : •L’élaboration de l’étude d’Avant-Projet Sommaire (APS) y compris la vérification et la validation de l'étude de faisabilité de la phase prioritaire du réseau TCSP de Sfax élaborée entre 2011 et 2014 (premier tronçon de la ligne T1 accompagné des axes forts bus) et l'étude de faisabilité d'une desserte routière de la zone TAPARURA au centre-ville ; • L’élaboration de l'étude d’Avant-Projet Sommaire (APS) de la variante retenue d'une desserte routière de la zone TAPARURA au centre-ville ; • L’élaboration de l’étude d’Avant-Projet Sommaire (APS) du pôle d’échange multimodal au niveau de la gare ferroviaire ; • L’élaboration de l’étude d’Avant-Projet Détaillé (APD) du premier tronçon de la ligne T1 accompagné des axes forts bus ; • L’élaboration de l’étude d’Avant-Projet Détaillé (APD) du pôle d’échange multimodal au niveau de la gare ferroviaire ; • L’élaboration du Dossier d'Appel d'Offres (DAO) du premier tronçon de la ligne T1 accompagné des axes forts bus ; la desserte de la zone TAPARURA au centre-ville sera traitée seulement lors des études APS dans le cadre de l’implantation du pôle d’échange multimodal
Figure 2 : Scénario prioritaire
3 Données générales
Marché n° 01/2018 •Titulaire : Groupement SYSTRA-STUDI • Signature du marché : 20/02/2018 •Ordre de service de démarrage : 26/02/2018 • Délai contractuel : 18 mois • APS : 7 mois • APD : 9 mois • DAO : 2 mois • Fin du délai contractuel : 26/11/2019 (1 mois d’approbation client après chaque phase) • Montant du marché TTC en équivalent dinar (1€=2.9376 DT) : 9 521 161,70 TND avec • Part en Dinars : 4 939 272,41 TND • Part en Euros : 1 559 739,00 €
4 Activités des mois écoulés (du 26/02 au 31/05)
2.1. Etude Topographique :
•Démarrage de la campagne topographique le 12/03/2018 et achèvement du levé de bande sur la totalité de la ligne (13.5 km). Approbation de la polygonale de base le 17/05/2018. Le rattachement du levé topographique sur la base de la polygonale de base est en cours.
2.2. Communication
•Validation du rapport du Plan de Communication dans sa Version B le 18 Avril 2018 tenant compte des commentaires et suggestions formulés par les membres de la SMLS et le comité technique. Ce document sera un manuel de communication pour la SMLS tout au long de la vie du projet. •La consultation publique au démarrage de l’APS a été annulée et remplacée par des ateliers de communication avec les entités influentes dans la ville de Sfax. En effet, deux ateliers de communication ont été réalisés : un avec la Société Civile le 24/04 et un autre atelier avec les Médias le 26/04. Lors de ces 2 rencontres, la SMLS a présenté le projet de TCSP dans la ville de Sfax et a expliqué le déroulement des différentes phases du projet, notamment l’étude APS. •Une unique consultation publique sera organisée à la fin de l’APS pour présenter aux entités concernées les principaux résultats de l’étude.
2.3. Etudes de Transport
Réalisation de la campagne de comptage et enquêtes OD routières (Achèvement le 12 Avril 2018), y compris médiatisation de la session de formation des enquêteurs (7 Avril 2018), et programmation d’un point de presse pour sensibiliser la population sur le déroulement de la campagne (12 Avril 2018). • Achèvement de la campagne M/D sur les lignes des bus de la SORETRAS situées dans la zone d’influence directe de la T1. La campagne a été suspendue le 17/04/2018 en raison de la grève des professeurs d’écoles. • La période de pointe à considérer est la période de pointe du soir « PPS », confirmée par les mesures sur terrain. • Actuellement le modèle de calcul est en cours de calage pour reconstituer la situation actuelle du trafic. • Une projection de trafic sera réalisée sur les horizons de 2022, 2032 et 2042.
2.4. Pôle multimodal et Desserte de TAPARURA
• Lancement des premières réflexions sur l’implantation du pôle multimodal et la liaison de la zone de TAPARURA avec l’hypercentre. • Une réunion a été organisée à la SNCFT en présence deMr le PDG de la SNCFT pour présenter la proposition de la MOE d’implanter le pôle multimodal dans l’emprise de la gare de Sfax, qui a une superficie de 28 ha. Cette proposition sera développée dans le cadre du développement durable de la gare de Sfax, tout en prenant en compte les projets futurs en prévision de réalisation, tels que la ligne la connexion Nord-Sud et la liaison Kasserine-Sfax. Une visite sur site a été effectuée le 24/05 avec les différentes parties prenantes du projet pour prendre connaissance des différentes composantes de la gare. • Dans ce sens, des propositions pour la connexion de la zone de TAPARURA avec l’hypercentre seront développées. Des séances de travail seront organisées avec les différentes parties prenantes.
2.5. Insertion Urbaine
3 variantes d’insertion urbaines de la ligne T1 du Tramway ont été présentées par le groupement de bureaux d’études sur la section de RN14 empruntée par le projet : - Solution de base (Etude de faisabilité) : l’insertion est quasi impossible vu que la rue est étroite et sinueuse et ne s’adapte pas à la géométrie du tracé. Cette variante permet de desservir finement le quartier El Bahri, qui est un quartier populaire dense.
Figure 3: Variante 1
- Passage du tramway le long de la RN14 et retour au niveau de l’Institut supérieur des Sports : cette variante permet de desservir les facultés, mais la ligne de tramway sera H94éloignée du quartier El Bahri.
Figure 4: Variante 2
-Une variante mixte qui combine le passage le long de la RN14 avec retour vers le quartier El Bahri avant l’ISSEPS : l’intérêt de cette variante est de desservir à la fois les facultés et la cité El Bahri. Figure 5 : Variante 3 •Une visite de terrain a été effectuée le 23/05 pour vérifier la faisabilité des 3 variantes.
Lors de la réunion d’avancement du 30/05, la SMLS a donné son accord pour adopter la variante mixte pour la poursuite des études d’insertion. • Une réunion de coordination avec la Direction Régionale de l’Equipement de Sfax a eu lieu le 30/05 concernant de la prise en compte de l’insertion du Tramway dans l’itinéraire du projet d’aménagement de la RN14. Il a été constaté l’incompatibilité des deux projets dans l’état actuel du projet routierl. Une seconde réunion sera organisée au Ministère de l’Equipement pour étudier de près les solutions possibles,
2.6. Etude géotechnique
• L’implantation des sondages géotechniques est en cours d’examen par la SMLS. • Démarrage de la Campagne géotechnique dans les jours à venir.
2.7. Atelier dépôt
• Une Expertise préliminaire du site du dépôt sur la rive d’Oued Agareb a été effectuée par le groupement. Il a été constaté que le sol est composé par un sable argileux qui a une bonne capacité portante recouvert d’une couche de remblais récents d’épaisseur variable. Cette expertise sera confirmée par les sondages géotechniques programmés. Le niveau de protection contre les risques d’inondation sera également analysé.
2.8. Réunions avec les concessionnaires
• Organisation de réunions de concertation avec les différents concessionnaires (ONAS, Tunisie, Telecom, STEG, SONEDE, Orange, Ooredoo) afin de collecter les différentes données concernant les réseaux existants dans la zone du projet.
5 Avancement des études au 31/05/2018
L’avancement de la mission confiée au groupement SYTRA-STUDI est récapitulé dans le tableau cidessous:
6 Marché
Le groupement SYSTRA-STUDI n’a pas transmis jusqu’à présent la caution de garantie à cause d’un problème interbancaire lié à la situation du pays. La SMLS a accepté la proposition de SYSTRA-STUDI que chaque membre du groupement émette seul une caution relative à sa part du marché. Par la suite, les 2 cautions sont en cours de traitement chez les banques et seront transmises à la SMLS dès que possible.
7 Planning
2 actualisations du planning ont été effectuées. Le bureau d’études a signalé qu’il a enregistré 1 mois de retard sur les études topographiques et les études de transport, délai résorbable mais sans marge libre résiduelle.
8 Activités du mois à venir
• Poursuite des études d’insertion sur toute la ligne. • Développement des propositions pour la desserte de TAPRAURA. • Développement des réflexions sur le pôle multimodal. • Achèvement du calage du modèle de trafic. • Démarrage de l’étude de tracé. • Démarrage de la campagne géotechnique.